## Slide 1: 项目管理经验培训
黄宪清
2018-11-22

## Slide 2: 目录
一、项目流程简介
二、周迭代流程简介
三、当前存在问题
四、经验教训
五、总结

## Slide 3
一、项目流程简介

## Slide 4: 项目流程-项目启动

## Slide 5: 项目流程-项目计划

## Slide 6: 项目流程-项目实施与控制

## Slide 7: 项目流程-项目收尾

## Slide 8
二、周迭代流程简介

## Slide 9: 三、周迭代流程简介

## Slide 10
三、当前存在问题

## Slide 11: 需求问题
需求评审
重要需求遗漏，没及时发现
需求消化
需求漏洞没及时发现
需求没全理解清楚就开始开发
需求管理
频繁变更需求，不走变更流程

## Slide 12: 方案问题
方案设计
方案粗糙，或根本不满足需求功能，反复修改等
方案评审
评审人员对需求不熟悉，提不出有意义的建议
开发人员没提前熟悉需求与方案，评审过后对方案还是一知半解
方案消化
没来得及消化方案就进行详细设计或开发，容易遗漏

## Slide 13: 项目计划
工时评估
工时评估不够科学、拍脑袋定
项目计划制定
很多额外事情没考虑，项目并行多次合并代码、联调、其他项目上线影响等导致经常加班
项目计划管理
没有预先针对不同事情的发生去做好多种计划
有突发事情的时候不知道怎么处理

## Slide 14: 项目过程
项目启动
项目成员选择考虑不充分
项目分支不明确，有直接在周迭代分支开发情况
项目进度
项目前松后紧
项目上线
上线效率等，多人只有小任务却处于等待状态

## Slide 15: 项目总结
总结走形式
不够深刻 只描述有啥问题
没提出解决方案
提出方案没计划
有计划没落实

## Slide 16
四、经验教训
需求管理
方案设计
项目计划
项目过程
项目总结

## Slide 17
需求管理

## Slide 18: 需求评审
双十一接单易版本
接单易3.2.0版本
更改责任险相关功能，在需求评审时，需求没明确指出订单相关结算方式，开发人员能直接指出来让产品回去修正后再评审
需求评审：
需求需完整，需求讲解需全面，需求消化需充分（有任何疑问及时提出）。
研发各组长、pm做好把关工作，在项目成员对业务不熟悉的情况下，安排人员或者自己把关需求，检查需求是否有遗漏；

## Slide 19: 需求消化
小程序项目
在经过至少三轮概要方案评审后才把没考虑到的需求，遗漏的需求挖掘出来
城市服务商三期
做方案前，找之前同学充分了解需求，不明白的及时和有经验的同学、产品沟通
需求消化：
消化时间安排合理充分（pm、开发人员预估需求消化时间）
需求消化过程pm与团队成员及时沟通，梳理业务
在需求答疑中，要求开发人员提出问题，或者让其复述下他负责的流程，保证关键功能点开发人员需要理解清楚。

## Slide 20: 需求管理
双十一活动
埋点数据，文案反复调整
网站首页重构
文案、样式、图片反复调整，上线过程还在改需求
城市服务商三期
需求消化：
需求更改，需在平台使用正常、项目进行正常、项目质量有保证的前提下
要敢于要求，敢于拒绝不合理需求。

## Slide 21
方案设计

## Slide 22: 接口设计

## Slide 23: 方案设计
金币商城
数据表很多通用性；代码很多没考虑扩展性、可维护性，不按模板要求
Wallet、oms
前期设计粗糙，不满足需求
Wallet、oms二期设计
方案详细，流程图，时序图，系统交互图等信息都补充完整
城市服务商三期
方案设计：
设计时间安排合理充分（pm、开发人员预估设计时间）
pm做好方案把关工作，在设计人员能力不足时候请求组长协助
方案必须完整，足够详细（时序图，流程图，交互图），接口文档要以方便他人为目的
考虑方案要想的更多更远，多做防火的事情

## Slide 24: 方案评审与消化
城市服务商三期
需求评审有明显分歧，方案评审人员没提前消化好方案，关键功能点没提前达成一致。
组织效率提升会议
每次需要讨论都消耗太长时间【没提前收集建议和方案，会上一时决定不了的问题应该会后花时间讨论】
投诉重构
提前发出资料，安排时间给评审人员提前消化方案，有明显问题评审人员及时提出，如kpi表需拆分，师傅缴纳违约金需区分是赔偿用户钱包还是保障金等问题。【准备充分】
11.22现金券问题讨论会
虽然没有最终决议，但是控制住了时间，并且明确了会后各自的责任。【会议时间把控】
准备工作：
方案设计工作、提前发出方案设计资料，评审人员和开发人员提前消化需求与方案;
基本功能都没法实现的方案拿出来评审就是浪费大家时间！
会议效率：
在大家没有“主动参与”的意识的时候，点名发言，让其提出问题、方案或复述下他负责的功能是哪些，方案是否满足，保证关键功能点开发人员需要理解清楚；
会议上一时解决不了的问题会后讨论，尽量少浪费大家时间；

## Slide 25
项目计划

## Slide 26: 计划制定-工时评估
Wallet、oms
评估工时不够细化，前期都是拍脑袋决定的；
没充分考虑代码合并，其他项目上线对本项目的影响；
周期短的项目
项目周期短，功能相对简单的项目能较好评估
工时评估：
每个功能点必须细分到8小时以内，挖掘所有需求点，预留处理额外问题的时间；
充分考虑刷数据、合并代码、联调、提测准备等时间；
目标不是一成不变的，通常情况下都会发生变化，计划要根据目标变化而灵活改动（多预留方案：如受项目1因为项目二先上线了，需要增加合并代码、联调的时间，则改A计划为B计划）

## Slide 27
项目过程

## Slide 28: 项目启动
智能推单
推单系统直接在dev分支开发并推到测试环境测试，导致后面需要上线时，得回滚代码
其他项目
正常项目基本能执行起来
项目启动事项
环境部署，切分支，pm统筹，分支尽量统一时间点切，大项目必须切分支开发。

## Slide 29: 确定pm
crm项目
责任心？
能力？
风险可控？
金币商城
pm负责，有什么不懂的地方会主动请教，请求组长协助等，积极解决问题
【负责、风险可控】
城市服务商三期
【负责、有能力】
项目pm要求：
  负责、有能力、在风险可控范围内
  既不负责也没能力的人，还不在风险可控范围内的人选不要考虑!

## Slide 30: 确定方案设计人员
crm项目
需求理解不够
主动承担不够
方案质量没保证
微服务架构
oms重构
选取最有经验的人做最有挑战的事情
【负责、有能力（相对）】
方案设计：
负责
能力相匹配
选择能力不足却需要锻炼的人，组长做好把关工作

## Slide 31: 项目成员管理
oms后期
专人开发
投诉重构
细化所有需求，指派给所有组负责的开发人员（前端、业务、平台、运营、测试）
项目成员：
专人开发
Pm把控好所有需求点，涉及到哪些组哪些人，在项目启动时全部确定下来。
oms前期
5-7月平台组多人参与到周迭代，导致大项目进展一拖再拖
金币商城
遗漏后台人员

## Slide 32: 项目过程管理
一口价项目
测试阶段前松后紧（测试人员调去测试其他项目）
大部分项目
开发阶段存在前松后紧情况
xxx
项目过程：
每天一小查（早会），各里程碑定时检查（原则上计划只提前不延后）

## Slide 33: 项目上线
一口价：
上线需要运维准备时间久
没提前刷数据
中小项目上线耗时长
oms重构
上线前全量+增量模式刷数据
项目上线：
做好上线准备工作，缩小上线时间 ，2019年中实现上线2+2 （2小时运维+2小时测试）

## Slide 34: 周迭代流程
周迭代会议：
10月前，组长参加会议，开发人员不了解需求，任务进展无法了解
周迭代排期：
周迭代内容，待确认太多，导致临上线才知道哪些上线哪些不上线
1、专人开发，项目负责制，负责的开发人员、测试人员参加周迭代会议
2、任务排期会议上敲定，敲定不下来的会议中写好后续安排与跟踪时间

## Slide 35: 周迭代上线
10月前周迭代
app组、前端、业务，有一个小需求也得等上线
10月后
各组在风险可控范围内，小需求交给靠谱的人负责上线
项目上线：
风险可控，人数精简

## Slide 36
项目总结

## Slide 37: 项目总结-1

## Slide 38: 项目总结
oms重构项目测试总结
金币商城测试总结（要敢于提要求）
oms重构项目运维总结报告
项目总结：
总结需深刻、到位，是一个复盘的过程。
复盘：
最满意的事情，我们为什么能做好，有啥经验（多找成功经验，大家分享），把隐性经验变为显性经验，再总结分析标准化（制定解决问题的流程），予以实践，成果化。
最不满意的地方：为什么没做好，要怎么样改进（少找确定，聚焦重点问题），每次要有改进。

## Slide 39
五、总结

## Slide 40: 总结
负责
前提条件，对所有人的基本要求
流程制定
了解流程
执行
执行流程
完善流程
发现问题，解决问题

## Slide 41
谢谢！